## Leveranceoversigt
| Leverancespecifikation for BIM-modeller *Alle modeller som løbende er udvekslet i løbet af den enkelte fase, skal ved granskning af den enkelte fase udveksles i senest gældende version. |  |  | Leveranceplan | [238 empty] | Tilgængelighed og ejerskab
|  |  |  | [A03] Dispositionsforslag | [33 empty] | [A04] Projektforslag | [33 empty] | [A05] Myndighedsprojekt | [33 empty] | [A06] Udbudsprojekt | [33 empty] | [A07] Udførelsesprojekt | [33 empty] | [A08] Udførelse | [33 empty] | [A09] Aflevering, "som udført"
|  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med… |  |  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med… |  |  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med… |  |  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med… |  |  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med… |  |  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med… |  |  |  |  | BIM-model som leveres af bygherre til rådgiver… |  |  | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre… |  |  | O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel) BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal danne grundlag for… | [22 empty] | BIM-model som leveres af rådgiver til bygherre, skal synkroniseres med…
[10 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D | [12 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D | [12 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D | [12 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D | [12 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D | [12 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D | [12 empty] | 2D | 3D | [5 empty] | 4D |  | 5D |  | 6D | [5 empty] | 7D |  | 8D |  | 9D
Kolonne3 | BIM-model | Beskrivelse | Kolonne2 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A3-4D-01 | *A3-4D-02 | *A3-5D-01 | *A3-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | Introduktion og uddannelse | Drift og vedligeholdelse | Kontrol mellem byggepladser | *A3-8D-02 | Tilsyn- og mangelregistrering | *A3-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A03] Dispositionsforslag | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A4-4D-01 | *A4-4D-02 | *A4-5D-01 | *A4-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | *A4-7D-01 | *A4-7D-02 | *A4-8D-01 | *A4-8D-02 | *A4-9D-01 | *A4-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A04] Projektforslag | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A5-4D-01 | *A5-4D-02 | *A5-5D-01 | *A5-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | *A5-7D-01 | *A5-7D-02 | *A5-8D-01 | *A5-8D-02 | *A5-9D-01 | *A5-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A05] Myndighedsprojekt | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A6-4D-01 | *A6-4D-02 | *A6-5D-01 | *A6-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | *A6-7D-01 | *A6-7D-02 | Kontrol mellem byggepladser | *A6-8D-023 | *A6-9D-01 | *A6-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A06] Udbudsprojekt | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A7-4D-01 | *A7-4D-02 | *A7-5D-01 | *A7-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | *A7-7D-01 | *A7-7D-02 | Kontrol mellem byggepladser | *A7-8D-02 | Tilsyn- og mangelregistrering | *A7-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A07] Udførelsesprojekt | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A8-4D-01 | *A8-4D-02 | *A8-5D-01 | *A8-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | *A8-7D-01 | *A8-7D-02 | Kontrol mellem byggepladser | *A8-8D-023 | Tilsyn- og mangelregistrering | *A8-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A08] Udførelse | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Originalformat | Udvekslingsformat, IFC2x3 | Udvekslingsformat, IFC4 | Tegningsproduktion | Rum- og arealudtræk | Mængdeudtræk | Konsistens- og kollisionskontrol | Visualisering | Walkthrough | Fællesmodel | *A9-4D-01 | *A9-4D-02 | *A9-5D-01 | *A9-5D-02 | Livscyklusberegninger (LCA) | Totaløkonomi (LCC) | Indeklimasimulering | Daglyssimulering | Energisimulering | Vindsimulering (CFD) | Introduktion og uddannelse | Drift og vedligeholdelse | *A9-8D-01 | *A9-8D-02 | *A9-9D-01 | *A9-9D-02 | System 1 | System 2 | System 3 | System 4 | [A09] Aflevering, "som udført" | Kolonne4 | Kommunikationsplatform | Udbudsplatform | Tilsyn- og mangel-registreringsplatform | Afleveringsplatform | Endelig ejerskab ved overdragelse | Bemærkning omkring endeligt ejerskab | Kolonne5
| Arkitektmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Indretningsmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Landskabsmodel | [39 empty] | 2W |  | 2W | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W |  | 2W | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W |  | 2W | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W |  | 2W | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W |  | 2W | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● |  | ● | O | O/E | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Kort- og landmålingsmodel | Kan være landmålingsfiler med registrering af ledninger i jord - skal bruges ifm. LER | [35 empty] | ● |  |  | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  | O/E |  |  | O/E | Afleveringsplatform
| Elektronik og IT model | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Sprinklingsmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Ventilationsmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Vand-, varme- og kølingsmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Konstruktionsmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O |  |  |  |  | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E | O | O | O |  |  |  |  | O | O | O | O | O | O | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Anlægsmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Logistikmodel | [39 empty] | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [14 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | 2W | 2W |  | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O | [8 empty] | E | [5 empty] | ● |  |  |  | ● | ● | ● | O |  | E | O/E |  |  | O |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O/E | O/E | [8 empty] | ● |  | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Brandmodel | [39 empty] | 4W |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | 4W |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | 4W |  |  | O | [26 empty] | ● |  |  |  | 4W |  |  | O | [26 empty] | ● | [37 empty] | ● |  |  | O | [26 empty] | ● |  | O/E |  |  | O/E | Afleveringsplatform
| Byggepladsmodel | Skal udarbejdes ifm. krav til DGNB om byggepladsforhold og/eller ved projekter med grænseflader til andre omkringliggende projekter med kran arbejde. | [106 empty] | 2W |  | 2W | O |  | E | O/E |  |  | O | [12 empty] | O/E | [7 empty] | ● |  |  |  | 2W |  | 2W | O |  |  | O/E |  |  | O | [12 empty] | O/E | [7 empty] | ● |  |  |  | 2W |  | 2W | O |  | E | O/E |  |  | O | [12 empty] | O/E | [7 empty] | ● | [35 empty] | O/E | E | E | O/E | Afleveringsplatform
| Simuleringsmodel | Udveksles såfremt der på projektet er udarbejdet en model der specifikt er oprettet til simuleringer (hvis ovenstående BIM-modeller skal suppleres med yderligere modeller) | [38 empty] | 4W | [15 empty] | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 4W | [15 empty] | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 4W | [15 empty] | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 4W | [15 empty] | O | O | O | O | [10 empty] | ● |  |  |  | 4W | [15 empty] | O | O | O | O | [10 empty] | ● | [35 empty] | O |  |  | O | Afleveringsplatform
| Fællesmodel | [39 empty] | 4W | [29 empty] | ● |  |  |  | 4W | [29 empty] | ● |  |  |  | 4W | [29 empty] | ● |  |  |  | 4W | [29 empty] | ● |  |  |  | 4W | [29 empty] | ● |  |  |  | ● | [29 empty] | ● |  | O |  |  | O | Afleveringsplatform
● Ejerskab (ejer den enkelte BIM-model)
● Tilgængelig (den enkelte BIM-model skal være tilgængelig i)
F.eks. til en integreret BIM-model viewer (IFC-modeller)
O = Original format (Originalformat), E = Exchange model (Udvekslingsmodel)