## Prioriteringsliste
Behandling og Pleje - Prioritering af opgaver
General status | [12 empty] | Monitorering
# | Indsats | Journalnr. | Ansvarlig | Anden info | Status på indsatsen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Status | Tidsplan jf. Sundhedsaftale | Handleplan for indsats | Status Monitorering | Bemærkninger og anbefalinger vedrørende monitorering | Organisering og kontaktperson
Nye indsats
1 | Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser |  |  | 19/14579 | I sygehusregi er der udarbejdet pakkeforløb for patienter med gentagne indlæggelser. Det skal skabe en systematisk tilgang til arbejdet med gentagne indlæggelser på sygehuset. Det er intentionen, at dette bakkes op af tværsektorielle indsatser omkring denne type patienter. Det forventes, at dette arbejde vil munde ud i beskrivelsen af konkrete indsatser, som kan forebygge indlæggelse og genindlæggelser. Endvidere forventes det, at en tættere kommunikation omkring borgerne evt. kan dæmme op for færdigbehandlingsdage. Fra 1.september 2020 pilottestes pakkeforløbet i alle Medicinske afd. VIVE laver evaluering, klar feb-mar 2021.Tilretning af pakkeforløbet sker apr. 2021, hvor Følgegruppen kan komme med input. Kommisorium for en arbejdsgruppe vedtaget den 9. oktober 2020 i Følgegruppen. Udpegning til en arbejdsgruppe er planlagt til foråret 2021. Arbejdsgruppens bidrag skal gerne ligge klar til, når pilotfasen og evaluering er overstået, og den samlede indsats tilpasses mod implementering i august 2021. | (÷) | START | X | X | NY | 2021 - 2023 | • Videre udvikling af indsatsen delegeret til arbejdsgruppen for akutområdet. | Ny / monitorering afklares | Monitorering skal afklares ved formulering af ny indsats | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen Der er nedsat regional arbejdsgruppe Kontakt: Marie Jensen, Tværsektorielt Samarbejde Behandles i arbejdsgruppe for akutområdet.
2 | Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner |  |  |  | Følgegruppen vil sætte fokus på det tværsektorielle samarbejde om udvikling og understøttelse af akutte sygeplejeindsatser i det nære sundhedsvæsen. Det forventes, at denne indsats kan forebygge indlæggelse og genindlæggelser. Endvidere forventes det, at en tættere kommunikation omkring borgerne evt. kan dæmme op for færdigbehandlingsdage. |  | START | + |  | NY | 2021-2022 | • Videre udvikling af indsatsen delegeret til arbejdsgruppen for akutområdet. | Ny / monitorering afklares | Monitorering skal afklares ved formulering af ny indsats | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen Behandles i arbejdsgruppe for akutområdet.
3 | Fleksible indlæggelser |  |  | https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CAkutstyregruppen%202018%5C20-12-2018%5CAaben_dagsorden&appendixId=224901 https://dagensmedicin.dk/fleksible-indlaeggelser-i-silkeborg-vinder-initiativprisen-den-gyldne-traad/ |  | (÷) | START | + | + | NY | 2021-2023 | • Videre udvikling af indsatsen delegeret til arbejdsgruppen for akutområdet. | Ny / monitorering afklares | Monitorering skal afklares ved formulering af ny indsats | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen Behandles i arbejdsgruppe for akutområdet.
4 | Samarbejde om rehabilitering og recovery vedr. psykiatrien |  |  | Recovery projekt i Sønderjylland: http://web-acadre.rsyd.net:8083/Frontend/CM/Case/Details?caseId=444815 | Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked er Lead på denne indsats, og har ansvaret for at involvere Behandling og Pleje, om nødvendigt. |  | START | x | x | NY/FØLG | 2021-2023 | • Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked skal være opmærksom på målsætningen om at reducere overdødeligheden blandt borgere med psykiske lidelser. • Følgegruppen for Uddannelse og Arbejdsmarked giver status på Følgegruppemødet i december 2021 | Ny / monitorering afklares | Monitorering skal afklares ved formulering af ny indsats | Følgegruppekontaktperson: Yvonne Reinholdt Kontakt : Jette Dalsgård Andersen, Tværsektorielt Samarabejde
Eksisterende indsatser
5 | Drift og videreudvikling af SAM:BO | Tværsek arbgrp: 20/3423 |  | https://regionsyddanmark.dk/wm258038 |  | x | x | x | x | FØLG | Løbende i 2019-2023 | • Arbjedesgruppen for arbejdsmarkedsområdet og den tværsektoriel SAM:BO er aktiv, og er givet autonomi til videreudvikling af SAM:BO. Såfremt der måtte opstå uklarheder i arbejdet vil Følgegruppen kunne involveres. • Status gives hvert år (seneste status givet 8.4.21) | Monitoreres årligt | Der gives fra arbejdsgrupperne en årlig status på arbejdet til Følgegruppen. | Følgegruppekontaktperson: Kirsten Dyrholm
5.1 | Videreudvikling af SAM:BO ift. socialpsykiatri |  |  |  | Den 19. dec 2017 godkendte SKU tre nye forløb samt implementeringsplan. De nye forløb er implementeret den 23. okt 2018. DAK har på møde den 21. nov 2019 behandlet en sag, hvor Følgegruppen for behandling og pleje anmodede om at få godkendt en præcisering af begrebet ”én indgang” i relation til arbejdet med SAM:BO-aftalen. En indgang til kommunen er i forlængelse heraf ensbetydende med et lokationsnummer. I forbindelse med drøftelsen af sagen i DAK blev legaliteten i forhold til de nuværende SAM:BO-forløb ikke anfægtet. På Følgegruppemøde den 8.4.21 blev der givet status for SAM:Bo socialpsykiatri, og tiltrådte indstillinger om styrkelse af implementering og igangsættelse af evaluering. | x | x | x | x | FØLG |  | • Den tværsektorielle rådgivende SAM:BO-arbejdsgruppe indsamler erfaringer med forløb 6 – 8 via SOF’erne, før der tages endelig stilling til en egentlig evaluering af de nye forløb | Monitoreres årligt (jævnfør 5. Drift og videreudvikling af SAM:BO) | Der gives fra arbejdsgrupperne en årlig status på arbejdet til Følgegruppen (jævnfør 5. Drift og videreudvikling af SAM:BO). | SAM:BO arbejdsgruppen er nedlagt.
5.2 | Videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet | Arbejdsmarked: 18/11318 |  |  | DAK godkendte d. 23. nov 2017, videreudvikling af SAM:BO ift. arbejdsmarkedsområdet. Følgegruppen godkendte den 3. dec 2018 et kommissorium for den indledende arbejde. Arbejdsgruppen skal udarbejde et kommissorium samt tids- og procesplan for videreudviklingen af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet. Dette forelægges Følgegruppen til godkendelse snarest muligt. DAK har d. 27. maj 2020 behandlet sagen om godkendelse af en præcisering af begrebet én indgang, som at være ensbetydende med ét lokationsnummer i hver kommune, gældende for eksisterende SAM:Bo aftaler. Fremtidige videreudviklingsarbejde på arbejdsmarkedsområdet samt børn- og ungeområdet, vil være op til arbejdsgrupperne at få belyst de juridiske og tekniske muligheder i forbindelse med afdækningen af behovet for tværsektoriel kommunikation på de nye områder. På Følgegruppemøde den 8.4.21 blev der givet status for SAM:Bo arbejdsmarked. | x | x | x | x | FØLG |  | • Bjarne Ipsen udpeget som kommuanlformand og vil finde en sekretær • Afrapporering fra arbejdsgruppen forventes at kunne gives i forår 2022 | Monitoreres årligt (jævnfør 5. Drift og videreudvikling af SAM:BO) | Der gives fra arbejdsgrupperne en årlig status på arbejdet til Følgegruppen (jævnfør 5. Drift og videreudvikling af SAM:BO). | Følgegruppekontaktperson: Bjarne Ipsen - som er kommunalformand for arbejdsgruppen. Der er nedsat en arbejdsgruppe. Marianne Lundegård sidder med i arbejdsgruppen som regional medformand. Kontakt: Annette Vestergaard Weng, Regionshuset.
5.3 | Drift af SAM:BO somatik og psykiatri |  |  |  | Der er 1. jun 2017 trådt en ændring af sundhedsloven i kraft, som gør det muligt for autoriserede sundhedspersoner at trække og anvende data til brug for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet. Følgegruppen har den 8. okt 2018 drøftet, at en audit af SAM:BO bør afvente, at SAM:BO Socialpsykiatri er implementeret og i drift, hvorfor audit er udskudt til denne sundhedsaftale periode. Følgegruppen besluttede den 3. dec 2018, at kommissoriet for den tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe blev justeret, så der blev nedsat et formandsskab for gruppen, socialpsykiatrien blev repræsenteret og arbejdsgruppen blev suppleres med en kommunal og en regional jurist. Følgegruppen har d. 11.6.20 overdraget opgaven med implementering af MedCom11-meddelselse til den Tværsektorielle SAM:BO arbejdsgruppe. | x | x | x | x | FØLG |  | • Videre implementering af XREF22, XDIS22 og Medcom 11 afventer EPJsyd i 2022 | Monitoreres årligt (jævnfør 5. Drift og videreudvikling af SAM:BO) | Der gives fra arbejdsgrupperne en årlig status på arbejdet til Følgegruppen (jævnfør 5. Drift og videreudvikling af SAM:BO). | Der er nedsat en tværsektoriel SAM:BO arbejdsgruppe. Kirsten Dyrholm er kommunal medformand i arbejdsgruppen. Kontakt: Annette Vestergaard Weng, Regionshuset.
6 | Tværsektoriel FMK arbejdsgruppe | 18/24112 | https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/it/fmk/tvaersektoriel-fmk-gruppe/ |  | DAK har på møde den 29. jan 2016 godkendt kommissorium for den tværsektorielle FMK-gruppe under Følgegruppen for behandling og pleje. Arbejdsgruppen afrapporterer løbende til Følgegruppen. Arbejdsgruppen er en proaktiv arbejdsgruppe, der har fokus på tværsektorielle problemstillinger i forbindelse med implementeringen af FMK. På møde den 3.juni 2021 gav FMK arbejdsgruppesekretariatet status og anbefalede at arbejdsgruppen blev nedlagt. Følgegruppen tiltrådte anbafaling. | x | x | x | x | Afsluttet | Løbende i 2019-2023 | • På møde den 3.juni 2021 gav FMK arbejdsgruppesekretariatet status og anbefalede at arbejdsgruppen blev nedlagt. Følgegruppen tiltrådte anbafaling. • Godkendelse af nedlæggelse i DAK augsut 2021. | Monitoreres årligt | Den tværsektorielle arbejdsgruppe indhenter FMK data fra sygehuse, og data fra MedCom om AP. | Kontakt: Vibeke Jørgensen, Varde Kommune og Annemarie Heinsen, Praksis, Regionshuset.
7 | Samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid | 18/52171 |  | https://www.regionsyddanmark.dk/wm338071 | DAK godkendte den 7. jun 2019 den reviderede samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og kort forventet levetid. DAK besluttede i forbindelse med behandling af samarbejdsaftalen, at der skal afholdes en temadrøftelse i DAK omkring dette emne, som blandt andet skal ses i lyset af et stigende antal kræftramte og en aldrende befolkning. Der er afholdt temadrøftelse i DAK den 20.november 2020, drøftelse tog afsæt i gode eksempler fra de lokale samordningsfora. DAK har herefter bedt Følgegruppen om at sende generiske spørgsmål til SOFerne (er udsendt fra følgegruppen januar 2021), som skal drøfte emner og give DAK en tilbagemelding. Pjecen "Alvorligt syge og døende" opdateres jf. den reviderede samarbejdsaftale. | DAK |  | REV |  | DAK /REV | 2019 og 2021 (revision) | • SOFerne vurderer i 2021, om der er behov for revidering. • Følgegruppen har d. 15.1.21 sendt generisk spørgsmål til SOFerne, med deadline 7.8.21. • Når SOFerne har afgivet svar, skal Følgegruppen præsenterer disse for DAK, samt komme med indstilling på den videre proces. | Monitorering ikke beskrevet. | Monitoreres ikke | Følgegruppekontaktperson: Kirsten Dyrholm Kontakt: Jette Dalsgaard, Regionshuset og Malene Tryde, Vejle Kommune Kontaktperson på ”Den sidste Tid”: Marie Jensen, Regionshuset.
8 | Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet | Pas - Spørg Jette |  |  | Den nationale handlingsplan for demens lægger i initiativ 6 op til, at der skal ske en evaluering af de eksisterende regionale forløbsprogrammer og samarbejdsaftaler for demens. På baggrund af evalueringerne har Sundhedsstyrelsen udarbejdet faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens. Anbefalingerne omfatter såvel organisering som rolle og ansvarsfordeling i forhold til arbejdet. De endelige anbefalinger er udkommet december 2020. Den tværsektorielle arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i regionen vil indlede arbejdet med revision af samarbejdsaftalen for demens, så den harmonerer med de nye anbefalinger, så snart de nye anbefalinger udsendes. Følgegruppen pegede på møde d. 4.12.20 på fagpersoner, der kunne indgå i arbejdet. | REV |  |  |  | FØLG | 2021 | • Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med revision af samarbejdsaftalen. Deres arbejde er opstartet primo 2021. • Revideret aftale skal godkendes af Følgegruppen d. 12.10.21 | 2020 (revision) Monitorering ikke beskrevet. | Arbejdsgruppe etableret og klar til at påbegynde revision, pbga. SST anbefalinger. Monitoreres ikke – skal udarbejdes. | Følgegruppekontaktperson: Yvonne Reinholdt Tværsektoriel arbejdsgruppe nedsat. Kontakt: Astrid Dilling Godthåb, Tværsektorielt Samarbejde
9 | Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange | 18/15149 |  | https://www.regionsyddanmark.dk/wm361380 http://web-acadre.rsyd.net:8083/Frontend/CM/Case/Details?caseId=557143 | DAK godkendte den 23. nov 2017 Regional Vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange. DAK godkendte den 14. maj 2018 et oplæg til læringsinitiativer med den præcisering, at arbejdet med læringsinitiativer skal forankres lokalt. Der er afholdt en temaeftermiddag om læringsinitiativer vedr. UTH i sektorovergange den 15. nov 2018. Opsamling på temaeftermiddagen er sendt til deltagerne og SOF-sekretariaterne med henblik på lokal forankring af læringsinitiativer. Efteråret 2021 afholdes en tværsektoriel konference om UTH i overgange. | REV |  |  |  | FØLG | 2020 | • Umiddelbare vurdering i Kvalitets og Forskning er, at der ikke er behov for revision af aftale nu. Endelig vurdering af venter Tværsektoriel Patientsikkerhedskonference foråret 2021. • Høringsversion i Følgegruppen d. 12.10.21 | 2020 (revision) Monitoreres ikke. | Afventer udskudt Patientsikkerhedskonfe-rence foråret 2021, hvor revision afklares. Monitoreres ikke | Følgegruppekontaktperson: Helle Gangelhof Kontakt: Christina Kristensen, Tværsektorielt Samarbejde Vibeke Overgaard Madsen, Kvalitet og Forskning
10 | Samarbejdsaftale om kommunikation, ledsagelse og praktisk hjælp | 18/12692 |  |  | Samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp ved sygehusbehandling er udarbejdet i 2014. Igangsættelse af revision af aftalen er godkendt på møde i DAK 27-01-17. Den reviderede samarbejdsaftale skal klart beskrive finansieringsansvaret ved ledsagelse og praktisk hjælp for henh. region og kommune i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven. Revideret aftale er godkendt i DAK d. 27.5.20, og efterfølgende SKU. Implementeringsbrev sendt til SOFerne. Implementeringsbrev er udarbejdet og sendt ud. | DAK |  | REV |  | FØLG/REV | 2022 (revision) | • SOFerne vurderer i 2022, om der er behov for revidering. • Revideret aftale er godkendt i DAK d. 27.5.20 og efterfølgende SKU. Implementeringsbrev er sendt til SOFerne. | 2022 (revision) Monitoreres ikke. | Aftale godkendt i DAK 2020. Aftale kræver ikke monitorering. | Følgegruppekontaktperson: Joan Slaikjer Kontakt: Arne Vesth, Regionshuset Inger Bojsen, Sønderborg Kommune
11 | Aftale om dosisdispensering | Ingen sag |  |  | Opgave fra Følgegruppen for opgaveoverdragelse. De har tidligere set på udfordringer i forhold til en bredere anvendelse af dosisdispensering og finder, at det er en opgave, som vil være vigtig at få på plads, da det både handler om sikker medicinadministration (færre UTH) og økonomi. Det er imidlertid ret kompliceret at løse udfordringerne på området, og det er ikke lykkedes nogen steder i landet trods ihærdige forsøg. Senest har Århus Kommune igangsat en omfattende proces med involvering af Sundhedsstyrelsen mhp. øget brug af dosisdispensering. Problematikken er også rejst i regi af 6-by samarbejdet. Følgegruppen for Opgaveoverdragelse har udarbejdet et notat, som beskriver udfordringerne, og forsøgte uden held at rejse sagen i DAK. | START | x |  |  | NY | 2020-2021 (Afventer) | • Opgave delegeret til arbejdsgruppe for medicinadministration og opgaveoverdragelse. | Ny aftale Monitorering ikke afklaret | Ny aftale – tages højde for nye principper i etablering af monitorering | Følgegruppekontaktperson: Ditte Allan Vittrup Pedersen, chefkonsulent, Odense Kommune
12 | Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof – eller alkoholmisbrug | 19/13725 |  | https://www.regionsyddanmark.dk/dwn452094 Analyse: http://web-acadre.rsyd.net:8083/Frontend/CM/Case/Details?caseId=445757 | Den fortsatte indsats retter sig primært mod udarbejdelse af flere koordinerede indsatsplaner samt øget inddragelse af kommunerne og almen praksis. Indsatsen afsluttes med en konference 7. jun 2018. Afsluttende opsamling på arbejdet med samarbejdsaftalen blev forelagt DAK den 24. jan 2019. DAK godkendte, at opgaven med registrering af antallet af koordinerende indsatsplaner forankres i SOF, og at Følgegruppen, på baggrund af indberetninger fra SOFer, en gang årligt præsenterer DAK for et overblik over udviklingen i antallet af koordinerende indsatsplaner. | (mon) | REV | (mon) | (mon) | MON /REV | 2021 (revision) | • Aftalen monitoreres årligt. • P-SOFerne er maj 2021 bedt om at vurderer behovet for revision af aftale. • P-SOFerne vurdering forelægges Følgegruppen 17.8.21. | 2021 (revision) Monitoreres halvår-ligt. | Ifølge Psykiatrien bruges monitoreringsdata ikke strategisk i planlægningen på området. At der primo 2021 tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat er relevant, og om en revision skal iværksættes i 2021. Det anbefales at SOFer leverer data, som indsamles af psykiatri administartionen. Det foreslås, at monitoreringen suspenderes. Efter konkret vurde-ring eller udvikling på området kan monitoreringen genoptages, lige-som SOF’erne kan vælge at følge området lokalt. | Følgegruppekontaktperson: Yvonne Reinholdt Kontakt: Niels Aagaard, Psykiatrisygehuset Lars Kunz, Sammen om Psykiatri
13 | Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem | 18/12813 |  | https://www.regionsyddanmark.dk/wm338072 | Følgegruppen godkendte den 9. april 2018 udkast til den reviderede samarbejdsaftale. Den reviderede samarbejdsaftale blev godkendt på møde i DAK den 14. maj 2018. Den reviderede aftale er sendt ud til region og kommuner til implementering. | (mon) | REV |  |  | MON /REV | 2021 | • At Følgegruppen tager stilling til, om monitorering af aftalen kan igangsættes i efteråret 2020. • Monitoreringen vil give mere information om der er behov for en justering/revision i 2021. | 2021 Monitoreres ikke. | • At Følgegruppen tager stilling til om monitorering af aftalen kan igangsættes i efteråret 2020. • Monitoreringen vil give mere information om, hvorvidt der er behov for en justering/revision i 2021. Det en regional opgave at registrere, hvor mange patienter, der indgås kontrakt om, og hvor mange hjemmesygeplejersker, der deltager i genopfriskningskurser. Af hensyn til den fremtidige opfølgning på samarbejdsaftalen fast-holdes registreringen. | Følgegruppekontaktperson: Joan Sleikjer Kontakt: Arne Vesth, Regionshuset Bettina Bødker Meyer, Sønderborg Kommune
14 | Samarbejdsaftaler for medicinadministration (Intravenøs og subcutan) | Ingen sag |  |  | Der udpeget 3 prioriterede præparater, hvor der principielt skal udarbejdes særskilte samarbejdsaftaler i medfør af Kvalitetsstandarden for kommunale akutfunktioner. Der er efterfølgende fremsendt forslag fra OUH om endnu et medikament (Ditte Naundrup Therkildsen, Hæmatologisk Afdeling X vil have medtænkt præparatet Zometa – som kræver anlæggelse af PVK – og som ikke hører under Cytostatika eller antibiotika. Zometa® er et lægemiddel, som bruges til at behandle for meget kalk i blodet samt spredning af kræftsygdomme til knoglerne), og der er desuden en bruttoliste over andre lægemidler. Se de tre prioriterede præparater herunder: 14.1 Ændret samarbejde om behandling med Uracyst/Laluril 14.2 Ændret samarbejde om behandling med Furix til hjerte- og lungepatienter 14.3 Ændret samarbejde om behandling med Salbutamol | START | + |  |  | NY | 2020-2021 (afvent) | • Opgave delegeret til arbejdsgruppe for medicinadministration og opgaveoverdragelse. | Ny aftale Monitorering ikke afklaret | Ny aftale. Evt. monitorering er derfor ikke afklaret. | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen
15/16 | Samarbejdsaftale om IV behandling med væske og antibiotika | 18/12673 |  |  | Samarbejdsaftalerne er godkendt af SKU d. 31/10 2017, og i primo november 2017 sendt til implementering i SOFerne. Monitoreringsresultater blev præsenteret for DAK den 23.jan 2020, hvor det blev besluttet af resultater skal drøftes i SOFerne. | (mon) | REV | (mon) | (mon) | MON/REV | 2021 | • Aftaler monitoreres halvårligt • Evaluering af aftale i 2021. Dog skal revidering kun foretages, hvis vilkår for opgaven er markant ændret. • SOFerne kommer med input til, om aftalen skal revideres i 2021. • Afventer ny IV-aftale | 2021 (revision) Monitoreres halvår-ligt. | • At det skal afklares hvem der konkret skal løfte opgaven med at monitorer, samt om SOFerne anvender monitoreringsdata. • SOFerne kommer med input til om aftalen skal revideres i 2021. Det anbefales at: Følgegruppen har ansvar for løbende at monitorere og følge op på anvendelsen af samarbejdsaftalen. DAK og SKU præsenteres halvårligt for data for aftalens anvendelse. Data opgøres på kommune/sygehusniveau og indeholder opgørelser over: • Antal borgere henvist til IV-behandling med antibiotika • Gennemsnitlig behandlingsvarighed • Ordinerende sygehusafdelinger • Antal borgere med komplikationer Kommunerne registrerer ovenstående data manuelt og afrapporterer halvårligt. Data skal danne baggrund for en drøftelse i SOFer til vurdering af opgavens omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug. Ifm. en evt. ny IV-aftale, skal der tages stilling til monitorering som grundlag for evt. afregning mellem sektorerne samt evaluering af aftalen. | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen og Marianne Lundegård Kontakt: Jette Dalsgård, Regionshuset og Allan Vittrup, Odense Kommune
17/18 | Samarbejdsaftale om sondeernæring & parenteral ernæring | 18/12673 |  |  | Samarbejdsaftalerne er godkendt af DAK d. 14/5 2018, og sendt til implementering i SOFer med effekt fra d. 1/6 2018. Monitoreringsresultater blev præsenteret for DAK den 23.jan 2020, hvor det blev besluttet af resultater skal drøftes i SOFerne. | (mon) | REV | (mon) | (mon) | MON/REV | 2021 | • Aftalen monitoreres årligt, igen i 2021, hvor aftalen evt. revideres. • SOFerne kommer med input til, om aftalen skal revideres i 2021 • Sammentænk med monitorering af ny IV-aftale. | 2021 revision Monitoreres én gang årligt | • At det skal afklares hvem der konkret skal løfte opgaven med at monitorer, samt om SOF’erne anvender monitoreringsdata. • SOFerne kommer med input til om aftalen skal revideres i 2021 Følgegruppen har ansvar for løbende at monitorere og følge op på anvendelsen af samarbejdsaftalerne. DAK og SKU præsenteres årligt for data om aftalens anvendelse. Data opgøres på kommune- og sygehusniveau og indeholder opgørelser over: 1. Antal borgere henvist til behandling med hhv. parenteral- og sondeernæring i eget hjem 2. Ordinerende sygehus, herunder afdeling 3. Antal borgere med komplikationer Det foreslås, at monitoreringen suspenderes. Efter konkret vurdering eller udvikling på området kan monitoreringen genoptages, ligesom SOF’erne kan vælge at følge området lokalt. | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen og Marianne Lundegård
19 | Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver og prøvetagning til undersøgelser | 21/7751 |  | 18/12673 | Samarbejdsaftalen er godkendt af DAK d. 25/1 2018 og igen i tilrettet form den 19. november 2019. Samarbejdsaftalen er primo 2018 sendt til implementering i SOFer samt KLU effekt fra 1/5 2018. Samarbejdsaftalen evalueret ultimo 2021. Evaluering godkendt i DAK , i SKU d.5.5.21. Indstilling tiltrådt om, fokus på implementering i SOFerne. Revision udskudt til 2023. | EVAL | (mon) | (mon) | (mon) | EVAL | 2023 (Revision) | • SOFerne er maj 2021 orienteret om godkendelse i SKU, samt beslutning om fokus på implementering af aftale. • Følgegruppen vurderer revision 2023. | 2020 Der er ikke blevet løbende monitoreret, erfaringer vil blive samlet i evaluering. | • Ultimo 2020 er der igangsat evaluering, med indhentning af data fra kommuner, region og almen praksis. * Evaluering vil afklare behov for revision. Aftale kræver ikke løbende monitorering. Evaluering vil indeholde: 1. Udviklingen i antallet af bed-side analyser og mikrobiolo-giske undersøgelser 2. I hvilken sammenhæng analyserne har været anvendt og hvilke gevinster det har medført, fx ift. forebyggelse af indlæggelser m.v. 3. Det tværsektorielle samarbejde, herunder kvalitet og kompetenceudvikling i regi af den Laboratoriemedicin-ske Kvalitetsordning 4. Utilsigtede hændelser Der er ikke løbende monitorering af aftalen men en plan for eva-luering. | Følgegruppekontaktperson: Joan Slaikjer og Bjarne Ipsen Kontakt: Magnus Falby og Allan Vittrup
20/21 | Samarbejdsaftale om pasning af dræn & kateteranlæggelse og pleje | 19/6550 |  |  | Samarbejdsaftalerne er godkendt af DAK d. 14/5 2018, og sendt til implementering i SOFer med effekt fra d. 1/6 2018. Evalueres i 2021. Der er i medfør af samarbejdsaftalen taget initiativ til at udarbejde e-læringsmodul for kateteranlæggelse på mænd som supplement til den obligatoriske fysiske undervisning. Selve formålet med projektet er at styrke og ensrette kompetencerne inden for kateteran-læggelse og –pleje i kommunale akutfunktioner. E-læringsmodul er udarbejdet januar 2021, og sendt til SOFer for implementering. Implementering kræver, at der installeres en fil i kommunernes LMS system. Det skal sikres, opfølgning og det skal i følgegruppen vurderes om aftale skal revideres. | (mon) | REV | (mon) | (mon) | MON | 2021 (revision) | • Præsentation af status på e-learning blev præsenteret for Følgegruppen for behandling og pleje i august 2020. • Januar 2021 er E-læringskurset sendt ti limplementering via SOFer og FKS. • Opfølgning på implementering og vurdering af revision på følgegruppemøde d. 12.10.21 | 2021 (revision) Der er ikke blevet løbende monitoreret, erfaringer vil blive samlet i evaluering. | Vurderes om det er relevant at revidere aftale i 2021, da der ikke er implementeret i bund. Følgegruppen har ansvar for løbende at monitorere og følge op på anvendelsen af samarbejdsaftalerne. Evalueringen skal blandt andet belyse: • Det tværsektorielle samarbejde, herunder kvalitet og kompetenceudvikling • Utilsigtede hændelser Der er ikke blevet løbende monitoreret. Erfaringer vil blive samlet i evaluering. Det anbefales, at der ikke iværksættes løbende moni-torering. | Følgegruppekontaktperson: Lene Jensen Kontakt: Malik Hertzum-Hendriksen, Koncern HR. - E-læringskursus
22 | Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem | 17/14971 og 08/19196. Følgegrp. For opgaveoverdragelse: 18/12673 |  |  | Samarbejdsaftalen er godkendt af SKU d. 21/6 2016, Sundhedssamordningsudvalget d. 13/9 2016, Forretningsudvalget d. 14/9 2016 og Regionsrådet d. 23/9 2016. Evaluering af Samarbejdsaftalen blev godkendt i DAK på mødet 7/6 2019, hvor det samtidig blev besluttet at revidere samarbejdsaftalen i henhold til arbejdsgruppens anbefalinger. Reviderede aftale blev godkendt af Følgegruppen d. 11.6.20, og er blevet præsenteret for DAK den 17.september 2020. Samarbejdsaftalen blev godkendt på møde i følgegruppen den 11. juni 2020 med forbehold for præcisering af formulering vedr. målgruppen på sidste følgegruppemøde. Formuleringen er nu tilrettet efter følgegruppens ønsker og samarbejdsaftalen behandles på møde i DAK d. 17. september. Følgegruppen har januar 2021 sendt anmodning til SOFerne om at følge op på implementering. | DAK | (mon) | (mon) | (rev) | DAK | Godkendt 2020 (Revision 2023) | • Aftale sendt til implementering. Følgegruppen har januar 2021 sendt anmodning til SOFer om at præcisering medtages i implementering. | 2023 (Revision) Monitorering årligt med start 2021 | • Det skal afklares hvem der konkret skal løfte opgaven med at monitorer. Tilbagevendende drøftelse af samarbejdet sker årligt i de Kommunalt-Lægelige Udvalg – KLU (første halvår) og i de lokale samordningsfora – SOF’er (andet halvår), første gang i 2021 på grundlag af: - Opgørelser fra sygehusene over antal blodprøver taget i regi af aftalen, og antallet af borgere, der har fået taget sådanne blodprøver (opgøres pr. måned og som årstotal) - Opgørelser over antallet af rekvisitioner, som kommunen har modtaget (opgøres af kommunen pr. måned og som årstotal). | Følgegruppekontaktperson:
23 | Telemedicinsk sårvurdering | 18/39844 |  |  | DAK besluttede d.t 14. maj 2018, at der udarbejdes en samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering. Ny organisering blev godkendt på møde i DAK d. 19. nov 2018, der er efterfølgende nedsat en lokal forvaltning i forbindelse med telemedicinsk sårvurdering. Der er i regi af SDSI en proces i gang ift. opfølgning på hvordan der kan ske kompetenceløft ift. læger. Staus på Følgruppemøde d. 8.4.21. Seneste status foråret 2021 indikerede at implementering halter. Evaluering af aftalt i 2021, den lokale forvaltning inddraget. |  | EVAL |  |  | FØLG | 2020 --> Opstart af evaluering efterår 2021. | • Der er primo maj sendt til Den Lokale Forvaltning mhbp udkast til evaluering. • Evaluering igangsættes efteråret 2021. | Evalueres Der er ikke blevet løbende monitoreret, erfaringer vil blive samlet i evaluering. | • Det skal afklares hvem der konkret skal løfte opgaven med at monitorer, samt om SOFerne anvender monitoreringsdata. | Følgegruppekontaktperson: Anni Sørensen Kontakt: Bisljim Braimi, SDSI og Jette Apple, Esbjerg Kommune
24 | Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi | 18/12673 |  |  | Samarbejdsaftalen er revideret og godkendt af DAK den 22. juni 2017. Reviderede aftale inkluderer nu både Cytosar og Vidaza. Denne information er kommunikeret til de syddanske kommuner og Hæmatologisk afdeling X på OUH. Anvendelsen af samarbejdsaftalen monitoreres. I perioden d. 1/1– 31/12 2018 har 17 patienter modtaget behandling med cytosar og 19 patienter modtaget behandling med vidaza i eget hjem. Antallet er fortsat lavere end forventet. I hele 2017 modtog 11 patienter behandling med lavdosis cytosar i eget hjem. Følgegruppen for Opgaveoverdragelse har i 2019 modtaget en henvendelse fra Hæmatologisk Afdeling X, OUH omkring muligheden for at få indskrevet et nyt præparat (Velcade) i samarbejdsaftalen om lavdosis cytostatika i eget hjem. Præparatet administreres på samme måde som de øvrige, og mange kan selv læres op i at bruge det. Patientgrundlaget er ligeledes det samme som for de øvrige opgaver. Samarbejdsaftalen om lavpotent kemoterapi i eget hjem kan evt. udvides ved en formandsgodkendelse i DAK, såfremt arbejdsgruppen indstiller dette via Følgegruppen for behandling og pleje. Endelig er der fra Region Syddanmark ønske om at udvide ordningen til de øvrige sygehusenheder, såfremt det er muligt (af hensyn til patienterne). Sundhedsplanlægning i Region Syddanmark har været i dialog med Sundhedsstyrelsen herom, og det er ikke umiddelbart muligt (med visse undtagelser). Status: Sekretariatet har den 17. juli 2020 rettet henvendelse til den gamle arbejdsgruppe under Følgegruppen for Opgaveoverdragelse. De blev spurgt om, hvorvidt de umiddelbart kan godkende, at følgegruppen indstiller til formandskabet for DAK, at præparatet Velcade tilføjes samarbejdsaftalen for lavpotent kemoterapi, samt om der er mulighed for at trække på de pågældende personer i det fremadrettede arbejde i medfør af Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Ved deadline har vi modtaget positive tilkendegivelser fra 6 af gruppens medlemmer omkring deltagelse i det fremadrettede arbejde. Der er dog kommunale forbehold i forhold til at optage præparatet Velcade i den eksisterende aftale, da der med præparatet er tale om en udvidelse af målgruppen og dermed ressourceforbruget til opgaven. Det blev besluttet på følgegruppemøde den 19. august 2020, at konsekvenserne skal afdækkes og et skriftlig oplæg forelægges følgegruppen. Afdækning fandt sted 1.kvartal 2021. | NY | (mon) | (mon) | (mon) | MON/NY |  | • Der er foretaget fagligvurdering af brugen af Velcade. Præparatet inkluderes tilføjes til samarbejdsaftalen. DAK formandskabet godkendt udviddelse. •SOFerne orienteret om udvidelse primo maj 2021. | Revision i 2023 | Ny aftale – monitorering afklares. Det fremgår, at Samarbejdsaftalens anvendelse monitoreres løbende. DAK og SKU præsenteres halvårligt for data for aftalen. Dette er ikke sket, og det foreslås, at monitoreringen helt afvikles, såfremt der ikke elektronisk kan trækkes eksisterende data til en kort halvårlig status. | Følgegruppekontaltperson: Ditte de Churruca-Colon
25 | Samarbejdsaftale for respiration | 19/20572 |  |  | Aftalen er godkendt i SKU den 25. okt 2016 og blev godkendt af regionsrådet den 28. nov 2016. Det er Følgegruppens opgave at monitorere samarbejdsaftalen. Der er nedsat en ERFA-gruppe på området. Følgegruppen godkendte den 3. dec, at samarbejdsaftalen revideres jf. ny organisering på området. Kommissorium og revideret tidsplan for arbejdet er godkendt af følgegruppen den 14.maj 2019. Revideret blev den 21. nov 2019 godkendt i DAK. | DAK |  |  |  | DAK | 2020 | • Nedsat ERFA-gruppe arbejder på case-katalog, som skal præsenteres for Følgegruppen • Der skal gives status for arbejdet til Følgegruppen den 3.6.21., hvor revion af aftale drøftes |  | Aftale er ikke implementeret og kræver derfor ikke monitorering. | Følgegruppekontaktperson: Marianne Lundegaard Erfa-gruppe nedsat Kontakt: Alice Skaarup Jepsen, Regionshuset
26 | Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område | 13/24458 |  |  | Aftalen godkendt i SKU d. 17. dec 2014. Implementeringsarbejdet er gennemført via SOF’erne. Der er gennemført en evaluering af implementeringen og på den baggrund afholdt opfølgende temadrøftelser med PSOF´erne. |  | REV |  |  | REV | 2021 | • P-SOFerne er maj 2021 bedt om at vurderer behovet for revision af aftale. • P-SOFerne vurdering forelægges Følgegruppen 17.8.21. | Revision i 2021 | Det foreslås, at monitoreringen suspenderes. Efter konkret vurdering eller udvikling på området kan monitoreringen genoptages, ligesom SOF’erne kan vælge at følge området lokalt. | Følgegruppekontaktperson: Yvonne Reinholdt Arbejdsgruppe nedsat. Kontakt: Alice Skaarup Jepsen, Regionshuset og Trine Pagaard Clausen, Esbjerg Kommune
Adhoc indsatser
27 | Ny samarbejdsaftale om IV behandling |  |  |  | Som nævnt på møde i følgegruppen den 19. august besluttede Det Administrative Kontaktforum den 27. maj 2020, at der skal arbejdes videre med afklaring omkring en mulig ny IV-aftale i Syddanmark med afsæt i erfaringer fra de andre regioner, erfaringer fra anvendelsen af IV-pumperne i Region Syddanmark og en afklaring af målgrupperne for henholdsvis IV pumperne og en mulig IV aftale. På denne baggrund er der afholdt første møde den 10. august mellem tovholderne (OUH og Odense Kommune) omkring igangsætning af arbejdet. Her blev der orienteret om, at Koncernledelsesforum i Region Syddanmark på det kommende møde behandler et notat omkring brugen af pumper ved IV-behandling, og heri indgår samtidig en kortlægning af igangværende initiativer i regionen på området, som inddrages i det forestående arbejde. Sekretariatet udarbejder kommissorium og derefter skal der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de fire samordningsfora samt inddragelse af almen praksis og repræsentanter fra patienter/borgere. Der er fokus på øget brug af pumper og behandling i tabletform (gennemgang af evidens). En aftale skal afgrænses til relevante patientgrupper, og der er behov for et estimat af volumen i aftalen. Derfor adviseres Kompetencegruppen for opgaveoverdragelse samt Kompetencegruppen for monitorering om, at de med kort varsel kan forvente at blive inddraget i arbejdet. | NY |  |  |  | NY |  | Arbejde pågår |  |  | Tovholder: Marianne Lundegaard og Charlotte Scheppan
28 | Telemedicinsk udskrivningspakke | 19/33732 | SDSI |  | Udarbejdelse af en implementeringsopskrift for tværsektoriel anvendelse af video forankret i Følgegruppen for behandling og pleje (jf. SKU beslutning den 5/12-2019). Den 17/9-2020 godkendte DAK følgegruppernes portefølje, herunder også ovenstående. SDSI har januar 2021 færdiggjort det regionale forarbejde, som DAK er orienteret om skulle være igangsat. |  | NY |  |  |  |  | Opgave videregivet til Kompetancegruppe for velfærdsteknologi |  |  | Kontakt: Tine Kongsted Eefsen, SDSI
29 | Implementering af MedCom11-meddelelser |  |  |  | Opgaven er formelt overdraget til den tværsektorielle SAM:BO gruppe. | NY | [5 empty] | • Opgaven lægges under den Tværsektorielle rådgivende SAM:BO arbejdsgruppe • Kommisorium er udarbejdet
30 | Fald i eget hjem |  |  |  | Efter aftale med DAK- formandsskabet er der i samarbejde mellem kommunerne i Syddanmark og Region Syddanmark udarbejdet en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. borgere, som falder i eget hjem, som ikke er tilskadekomne og skal have hjælp til at blive rejst op. Ministeriet har i forlængelse heraf oplyst, at praksis på dette område skal aftales mellem region og kommuner. Der udarbejdes nu et oplæg til at belyse området nærmere. Oplægget præsenteres for Følgegruppen i oktober 2020 | [6 empty] | Der udarbejdes skrivelse til DR og KL |  |  | Kontakt: Martin Grum-Hansen, Regionshuset
31 | Implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video | 19/33732 | SDSI |  | SKU besluttede den 5/12 2019 efter indstilling fra DAK: At der udarbejdes en implementeringsopskrift vedr. tværsektoriel anvendelse af video til brug i SOF og implementeringsgrupperne samt at opgaven forankres i Følgegruppen for behandling og pleje med støtte i de stående kompetencegrupper for sundhedsteknologi og monitorering. For så vidt angår en fremadrettet monitorering af den tværsektorielle anvendelse af video, skal Følgegruppen for behandling og pleje – med inddragelse af Kompetencegruppen for monitorering – komme med et bud på, hvorledes opgaven kan gribes an. | NY | [5 empty] | Opgave videregivet til Kompetancegruppe for velfærdsteknologi |  |  | Kontakt: Tine Kongsted Eefsen, SDSI
32 | Samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i forbindelse med borgere, som skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr |  |  |  | DAK d. 21/11 2019: Følgegruppen anbefaler som led i implementeringen af samarbejdsaftalen, at parterne har en særlig opmærksomhed på håndtering af APV-hjælperedskaber. Det vurderes, at der fortsat kan opstå uklarheder om, hvornår der er tale om APV-hjælpemidler og hvornår der er tale om hjælpemidler og behandlingsredskaber. Det har ikke været en del af opdraget at se på denne dimension, men Følgegruppen for behandling og pleje indhenter status på området om et år. Endelig anbefales det, at den eksisterende ERFA-gruppe på området fokuserer på en smidig implementering af samarbejdsaftalen samtidig med, at det vil understøtte samarbejdet på tværs for en ofte kompleks målgruppe. | NY |  |  |  | NY
|  | Farvekoder: | [8 empty] | Farvekode
|  | Grøn = indsatsen forløber planmæssigt | [9 empty] | Igangsætning af opgave |  | Farvekode | betydning
|  | Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer | [9 empty] | Planlægning af opgave |  |  | Kræver ikke monitorering/følges ad-hoc
|  | Rød = indsatsen kræver handling i følgegruppen – evt. også i DAK | [9 empty] | Opgave afventer |  |  | Monitorering skal påbegyndes/afklares
|  | Grå = indsatsen er afsluttet i følgegruppen | [9 empty] | Opgave afsluttet |  |  | Monitoreringen der anbefales stoppet/afviklet
[11 empty] | Rød tekst | Ændringer ift. sundhedsaftale |  |  | Opgaven monitoreres løbende
Indsatser, som kræver handling fra SKU/DAK, vil blive sat på dagsordenen i separate sagsfremstillinger.

## Ark1
# | Indsats | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Status | Tidsplan jf. Sundhedsaftale --> Ny tidsplan | Indstillling fra formandskabet
Eksisterende indsatser
5 | Drift og videreudvikling af SAM:BO | x | x | x | x | FØLG | Løbende i 2019-2023 | • At arbejdsgrupperne for arbejdsmarkedsområdet og den tværsektoriel SAM:BO arbejdsgruppe, gives autonomi til videreudvikling af SAM:BO. Såfremt der måtte opstå uklarheder i arbejdet vil Følgegruppen kunne involveres. • Status gives hvert halveår
12 | Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof – eller alkoholmisbrug | (mon) | REV | (mon) | (mon) | Mon/Rev | 2021 (revision) | • At monitoreringen af aftalen afvikles eller placeres i Kompetencegruppen for monitorering. Ifølge Psykiatrien bruges monitoreringsdata ikke strategisk i planlægningen på området. • At der primo 2021 tages stilling til, hvorvidt aftalen fortsat er relevant, og om en revision skal iværksættes i 2021.
13 | Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem | (mon) | REV |  |  | Mon/Rev | 2021 | • At Følgegruppen tager stilling til om monitorering af aftalen kan igangsættes i efteråret 2020. • Monitoreringen vil give mere information om der er behov for en justering/revision i 2021.
15/16 | Samarbejdsaftale om IV behandling med væske og antibiotika | (mon) | REV | (mon) | (mon) | Mon/Rev | 2021 | • At det skal afklares hvem der har ansvaret for monitorering, samt om SOFerne anvender monitoreringsdata. • Der rettes henvendelse til DAK formandskab om monitorering kan overdrages til Kompetancegruppe for Monoitorering. • SOFerne kommer med input til om aftalen skal revideres i 2021.
17/18 | Samarbejdsaftale om sondeernæring & parenteral ernæring | (mon) | REV | (mon) | (mon) | Mon/Rev | 2021 | • At det skal afklares hvem der har ansvaret for monitorering, samt om SOFerne anvender monitoreringsdata. • Der rettes henvendelse til DAK formandskab om monitorering kan overdrages til Kompetancegruppe for Monoitorering. • SOFerne kommer med input til om aftalen skal revideres i 2021
19 | Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver og prøvetagning til undersøgelser | Eval | (mon) | (mon) | (mon) | Eval | 2020 --> Opstart snarest | • Der nedsættes en arbejdsgruppe til evaluering af aftalen. • Monitorering afklares
20/21 | Samarbejdsaftale om pasning af dræn & kateteranlæggelse og pleje | (mon) | REV | (mon) | (mon) | MON | 2021 (revision) | • Præsentation af e-learning i Følgegruppen for behandling og pleje i august 2020 ved projektleder Malik Hertzum-Hendriksen, SDSI.
22 | Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem | DAK | (mon) | (mon) | (rev) | DAK | 2019 --> Til godkendelse i DAK 17.sep 2020 | • At Følgegruppen godkender revideret samarbejdsaftale på mødet i juni, med efterfølgende godkendelse i DAK d. 17.sep. • Ved godkendelse sendes aftale til implementering, monitorering afklares
23 | Telemedicinsk sårvurdering |  | Eval |  |  | FØLG | 2019 --> Opstart af evaluering snarest | • At der rettes henvendelse til SDIS for at afklare status, og om evaluering kan igangsættes.
24 | Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi | NY | (mon) | (mon) | (mon) | MON/NY |  | • At der foretages fagligvurdering af brugen af Velcade. Såfremt præparatet uproblematisk kan tilføjes samarbejdsaftalen indstiller Følgegruppen den udvidede samarbejdsaftale til godkendelse i formandskabet for DAK. • At det skal afklares hvem der har ansvaret for monitorering, samt om SOFerne anvender monitoreringsdata. • Afklaring omkring status for den gamle arbejdsgruppe under Følgegruppen for Opgaveoverdragelse mhp. Evt. formandsgodkendelse i DAK. (se pkt. 14).

## Monitorering
# | Indsats | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Organisering | Journalnr. | Anden info | Aftale godkendt | Kommentar | Monitorering | Hvad siger DAK | Revision | Status på arbejdsgruppe | Nedsat arbejdsgruppe
1 | Tværsektorielle pakkeforløb for borgere med gentagne indlæggelser | Start | x | X | X | NY | 19/14579 | [7 empty] | Der er nedsat en regional arbejdsgruppe
2 | Tværsektoriel understøttelse af kommunale akutfunktioner |  | Start |  |  | NY | Ingen sag
3 | Fleksible indlæggelser | Start |  |  |  | NY | Ingen sag | https://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CAkutstyregruppen%202018%5C20-12-2018%5CAaben_dagsorden&appendixId=224901 https://dagensmedicin.dk/fleksible-indlaeggelser-i-silkeborg-vinder-initiativprisen-den-gyldne-traad/
4 | Samarbejde om rehabilitering og recovery vedr. psykiatrien |  | Start | x | x | NY/FØLG | Ingen sag | Recovery projekt i Sønderjylland: http://web-acadre.rsyd.net:8083/Frontend/CM/Case/Details?caseId=444815
5 | Drift og videreudvikling af SAM:BO | Løbende | Løbende | Løbende | Løbende | FØLG | Arbejdsmarked: 18/11318 Tværsek arbgrp: 20/3423 | https://regionsyddanmark.dk/wm258038 | [5 empty] | Tjek | Den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. SAM:BO (stående) -Joan Granerud, Region Syddanmark, regional medformand -Kirsten Dyrholm Hansen, Vejen Kommune, kommunal med formand -Annette Vestergaard Weng, Region Syddanmark, sekretær -Dorthe Brænder Lilliendal, Faaborg-Midtfyn Kommune, sekretær -Helle Snitkjær, Haderslev Kommune -Sanne Sommer Boesen, Middelfart Kommune -Birgitte Toft, Nyborg kommune -Lea Qvist Jensen, Esbjerg Kommune -Marc Knarhøj Pakula, Sønderborg Kommune -Tove Larsen, Region Syddanmark -Bente Trier Kaarup, Region Syddanmark -Anne-Lise Balle, Region Syddanmark -Linette Krell, Region Syddanmark -Susanne Magaard, Region Syddanmark -Julie Engelbrecht, Region Syddanmark -Annemarie Heinsen, Region Syddanmark -Susanne Pedersen, Region Syddanmark Arbejdsgruppe vedr. videreudvikling af SAM:BO på arbejdsmarkedsområdet (Midlertidig) -Marianne Lundegaard Region Syddanmark (Regional medformand) -Sanela Ljeskovica Fredericia Kommune (kommunal medformand) -Christina Nordborg Region Syddanmark -Hanne Aarestrup Region Syddanmark -Vivian Mathiesen Region Syddanmark -Annemarie Heinsen Region Syddanmark -Susanne Magaard Region Syddanmark -Linette Krell Region Syddanmark -Julie Engelbrecht Region Syddanmark -Jesper Nissen Fredericia Kommune -Helle Buch Svendborg Kommune -Pia Voss Nielsen Vejle Kommune -Anne Lund Fuglsang Odense kommune -Jannie Oechsler Bailey Sønderborg Kommune -Hanne Jensen Odense Kommune -Helle Hockerup Aabenraa Kommune -Dorthe Brænder Lilliendal Faaborg-Midtfyn Kommune (kommunal medsekretær) -Annette Vestergaard Weng Region Syddanmark (regional medsekretær)
6 | Tværsektoriel FMK arbejdsgruppe | Løbende | Løbende | Løbende | Løbende | FØLG | 18/24112 | https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/it/fmk/tvaersektoriel-fmk-gruppe/ | [5 empty] | Tjek | Arbejdsgruppe vedr. understøttelse af FMK i alle sektorer. -Linda Toftdal Kerteminde Kommune -Lea Q. Jensen Esbjerg Kommune -Bjarke Thyregod Petersen Region Syddanmark -Daniel Kaminski Rotenberg PLO Syd -Michael Bobak Langeskov Apotek -Lenike Gilhøj Vemmelund Region Syddanmark -Fælleskommunalt Sundhedssekretariat -Pia Skov Foreningen af praktiserende speciallæger -Annemarie Heinsen Region Syddanmark
7 | Samarbejdsaftale om patienter med uhelbredelig livstruende sygdom og forventet kort levetid | DAK |  | REV |  | DAK | 18/52171 | https://www.regionsyddanmark.dk/wm338071 | 2019-06-01 |  | Ikke defineret |  | 2021 SOFerne vurdere 2.år om der er behov for revidering. |  | Deltagere: Anne-Marie Bentzen, områdeleder, Senior, Vejle Kommune – kommunal formand Poul Henning Madsen, ledende overlæge, Kolding Sygehus Marianne Horstmann, Hospicechef Lene Brorsen-Riis, praktiserende læge i Otterup Mette Lene Dalsgaard Christiansen, sygeplejerske, sygeplejen Aabenraa Kommune Vibse Bjerrum Jørgensen, koordinator og kræftrehabiliteringssygeplejerske, Esbjerg Kommune Jette Merete Obbekær, sygeplejerske, Odense Kommune Lena Hamm, overlæge, Børnepalliativt team, Odense Universitetshospital Ina Christensen, sygeplejerske, hjertesygedomme, Sygehus Sønderjylland Dorte Breitling, afdelingssygeplejerske, Palliativt Team, Odense Universitetshospital Heidi Bjelke Bendtson, sygeplejerske, Lungemedicinsk Afdeling, Sygehus Sønderjylland Morten Jacobsen, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning, Region Syddanmark Malene Tryde, administrativ medarbejder, Senior, Vejle Kommune Jette Dalsgaard Andersen, konsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark
8 | Revision af samarbejdsaftalen på demensområdet | REV |  |  |  | FØLG | Pas - Spørg Jette |  | Afventer | [5 empty] | Tværsektoriel arbejdsgruppe for den samlede demensindsats i Region Syddanmark: -Anders Meinert Pedersen Region Syddanmark -John Zachariassen Tønder Kommune -Solveig Christiansen Kerteminde Kommune -Jane Ørkeby Gregersen Odense Kommune -Birte Schelde Vejle Kommune -Lene Wermuth Demensklinik Fyn -Søren Jakobsen Svendborg Kommune -Harald Floer Sygehus Sønderjylland -Krzysztof Mateusz Siwiec Region Syddanmark -Repræsentant fra Almen praksis Vacant -Sidsel Kloster Jensen Alzheimerforeningen Trekantområdet -Helle Skibsted Tønder Kommune, sekretær -Annette Vestergaard Weng Region Syddanmark, sekretær
9 | Regional vejledning om utilsigtede hændelser i sektorovergange | REV? |  |  |  | FØLG | 18/15149 | https://www.regionsyddanmark.dk/wm361380 http://web-acadre.rsyd.net:8083/Frontend/CM/Case/Details?caseId=557143 | januar 2018 | Hør Kvalitets og forskning om der er behov for revision? | Monitorering ligger hos SOFerne, der har ansvaret for at arbejde med UTH rapporteringen. |  | Ikke defineret en revision, umiddelbart 2020 | Arbejder på en tværsektorielt konference i efteråret 2020. | Regionale kvalitetskonsulenter fra Kvalitet og Forskning arbejder løbende med dette felt.
10 | Samarbejdsaftale om kommunikation, ledsagelse og praktisk hjælp | DAK |  | REV |  | FØLG/REV | Pas - spørg Arne |  | maj 2020 (forventeligt) | Afventer DAK godkendelse | Ikke defineret |  | Ikke defineret en revision, umiddelbart 2022 | Ikke aktiv mere - har lavet revision. | Arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om ledsagelse og praktisk hjælp (Midlertidig) -Ria Mireille Askov Lykke Kerteminde Kommune -Mette Ruben Esbjerg Kommune -Ellen Grimstrup Kolding Kommune -Steen Boris Hansen Sønderborg Kommune -Lasse Grue Larsen Odense Kommune -Joan Granerud Region Syddanmark -John Ingemann Jensen Sønderborg Kommune -Inger Bojsen Sønderborg Kommune -Hanne Andersen Region Syddanmark -Lone Gerd Nielsen Region Syddanmark -Helene Schaldemose Region Syddanmark -Arne Vest Pedersen Region Syddanmark
11 | Aftale om dosisdispensering | Start | x |  |  | NY | Ingen sag
12 | Samarbejdsaftale for borgere med psykisk lidelse og samtidigt stof – eller alkoholmisbrug | MON | REV | MON? | MON? | MONITOR | 19/13725 | https://www.regionsyddanmark.dk/dwn452094 Analyse: http://web-acadre.rsyd.net:8083/Frontend/CM/Case/Details?caseId=445757 | 2015 (Aftaleperiode hedder 2015-2018) | Halvårligt er der blivet monitoreret. | "De PSOF inddrages i gennemførelsen af tracerforløbene. Der udvælges ét patientforløb fra hvert af de 4 samordningsforas områder 2 gange årligt. Der sker efterfølgende en afrapportering til det enkelte samordningsforum – både det psykiatriske og det somatiske. Dvs. i perioden 2015-2018 vil der for hvert samordningsforum blive gennemført i alt 7 patientforløb – i alt for hele regionen 28 patientforløb." |  | Ikke defineret en revisions tidspunkt. Der anbefales årlig opfølgning på aftalen? | Aftale implementeret.
13 | Samarbejdsaftale om peritonealdialyse i eget hjem |  | REV |  |  | Mon/REV | 18/12997 | https://www.regionsyddanmark.dk/wm338072 | maj 2018 | Spørg Arne om der bliver monitoreret? | Af hensyn til den fremtidige opfølgning på samarbejdsaftalen er det en regional opgave at registrere: - hvor mange patienter, der indgås kontrakt om, - og hvor mange hjemmesygeplejersker, der deltager i genopfriskningskurser. |  | Skal revideres i sundhedsaftale periode, altså inden 2023
14 | Samarbejdsaftaler for medicinadministration (Intravenøs og subcutan) | Start | x |  |  | NY | Ingen sag
15/16 | Samarbejdsaftale om IV behandling med væske og antibiotika | 2XMon? | 2XMon? | REV | 2XMon? | MONITOR | 18/12673 |  | januar 2020 | Halvårligt | Følgegruppen for opgaveoverdragelse har ansvar for løbende at monitorere og følge op på anvendelsen af samarbejdsaftalen. Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget præsenteres halvårligt for data for aftalens anvendelse. Data opgøres på kommune/sygehusniveau og indeholder opgørelser over: • Antal borgere henvist til IV-behandling med antibiotika • Gennemsnitlig behandlingsvarighed • Ordinerende sygehusafdelinger • Antal borgere med komplikationer Kommunerne registrerer ovenstående data manuelt og afrapporterer halvårligt til Følgegruppen for opgaveoverdragelse. Data vil løbende danne baggrund for en vurdering af opgavens omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug i den enkelte kommune. Endvidere vil data kunne nuancere og understøtte en national dialog om yderligere tildeling af ressourcer til opgaven. | Resultaterne blev drøftet, og det blev bemærket, at der ses en stigning i antallet af borgere, der har modtaget IV behandling med væske i eget hjem fra første til anden periode. Det samme for antallet af borgere, der har modtaget IV behandling med antibiotika i eget hjem i perioden. Det blev godkendt, at resultaterne af monitoreringen samt kvalitetsperspektivet i forhold til samarbejdsaftalerne drøftes lokalt i de somatiske samordningsfora. | Samarbejdsaftalen revideres og genforhandles når der kommer afgørende ændrede vilkår for opgave, eksempelvis nye Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.
17/18 | Samarbejdsaftale om sondeernæring & parenteral ernæring | Mon | REV | Mon | Mon | MONITOR | 18/12673 |  | 2018-01-01 | Årligt | Følgegruppen har ansvar for løbende at monitorere og følge op på anvendelsen af samarbejdsaftalerne. DAK og SKU præsenteres årligt (tidl. Halvårligt) for data om aftalens anvendelse. Data opgøres på kommune- og sygehusniveau og indeholder opgørelser over: • Antal borgere henvist til behandling med hhv. parenteral- og sondeernæring i eget hjem • Ordinerende sygehus, herunder afdeling • Antal borgere med komplikationer | DAK besluttede på møde i september 2018, at Følgegruppen for opgaveoverdragelse skal monitorere samarbejdsaftalerne én gang årligt (i stedet for halvårligt) frem til, at evalueringen af aftalerne er forelagt DAK (januar 2021). Følgegruppen præsenterede sidst data til DAK den 23.01.20.
19 | Samarbejdsaftale om akutte bed-side blodprøver og prøvetagning til undersøgelser | DAK | Mon | Mon | Mon | DAK | 18/12673 |  | maj 2020 (forventeligt) | Hvem har bolden på denne? | • Udviklingen i antallet af bed-side analyser og mikrobiologiske undersøgelser • I hvilken sammenhæng analyserne har været anvendt og hvilke gevinster det har medført, fx ift. forebyggelse af indlæggelser m.v. • Det tværsektorielle samarbejde, herunder kvalitet og kompetenceudvikling i regi af den Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning • Utilsigtede hændelser • Borgernes tilfredshed med ordningen Evalueringen skal danne baggrund for en vurdering af opgavens omfang, udvikling og det heraf følgende ressourceforbrug i den enkelte kommune og den regionale Laboratoriemedicinske Kvalitetsordning. DAK præsenteres for evalueringens resultater og eventuelle anbefalinger til justering af samarbejdsaftalen. | DAK besluttede på møde den 19. november 2018, at aftalen skulle evalueres i nov. 2019. Aftalen har ikke forbi DAK siden og den er umiddelbart ikke igangsat. | 2019
20/21 | Samarbejdsaftale om pasning af dræn & kateteranlæggelse og pleje | Mon | REV | Mon | Mon | MONITOR | 19/6550 |  | 2020-07-01 |  | Evalueringen skal blandt andet belyse: • Det tværsektorielle samarbejde, herunder kvalitet og kompetenceudvikling • Utilsigtede hændelser |  | Samarbejdsaftalen revideres og genforhandles, når der kommer afgørende, ændrede vilkår for opgaven, eksempelvis nye kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. | pt. sat i bero i lighed med projektet, og Region Syddanmark er ansvarlig for projektet, som dog henhører under følgegruppen for opgaveoverdragelse | Arbejdsgruppen vedr. e-læringsprogram om kateteranlæggelse Allan Vittrup Pedersen (Medsekretær) Chefkonsulent, Odense Kommune Anders Fournaise (Medsekretær) (har pt. orlov i 3 år pga. Ph.d.) Konsulent, Region Syddanmark Camillia Bloch Jespersen, Udskrivningskoordinator, Afdeling L, Odense Universitetshospital Charlotte Englund, Udviklingssygeplejerske, Urinvejskirurgisk, Odense Universitetshospital Lene Annette Norberg Socialoverlæge, Odense Kommune Lone Hedemand Oversygeplejerske, Urinvejskirurgisk, Odense Universitetshospital Maiken Lohmann Akutsygeplejerske, Odense Kommune Michael Torp Specialkonsulent, Ledelsesakademiet, Region Syddanmark Simon Krogh Akutsygeplejerske, Odense Kommune Tina Jensen Udviklingssygeplejerske, Vejen Kommune Ulla Zachrau Hygiejnesygeplejerske, Klinisk mikrobiologi, Sygehus Lillebælt
22 | Samarbejdsaftale for blodprøvetagning i eget hjem | DAK | Mon | Mon | Mon | DAK | 17/14971 og 08/19196. Følgegrp. For opgaveoverdragelse: 18/12673 |  | 2017-01-01 | Bliver den monitoreres? | • Hvor mange kommuner har indgået aftale om blodprøvetagning i eget hjem • Hvor mange besøg har hver kommune fået iht. samarbejdsaftalen • Hvor mange blodprøver er det blevet lavet i hver kommune iht. samarbejdsaftalen • Hvor prøverne rekvireres fra – sygehus eller egen læge • Hvor mange unikke borgere har fået taget blodprøver iht. samarbejdsaftalen i hver kommune • Om aftalen har konsekvenser for antallet af blodprøveydelser, der leveres af den praktiserende læge • Registrerede utilsigtede hændelser og uhensigtsmæssige forhold eller hændelser, der i øvrigt observeres af brugere af ordningen | Det blev aftalt på DAK i 2016, at aftalen skulle evaluereres to år efter implementering. Aftalen blev evalueret og præsenteret for DAK den 7. juni 2019. DAK godkendte, at Følgegruppen for opgaveoverdragelsek kunne igangsætte arbejdet med at revidere samarbejdsaftalen pba. evalueringens resultater. Der er gang i en revisionsproces, hvor forslag til reviderede aftaletekster, er udsendt til den tværsektorielle arbejdsgruppe, der varetager aftalen. Når revisionen er færdig, forelægges den for følgegruppen for Behandling og Pleje. |  | Der er nedsat eller genindkaldt en gammel gruppe til evaluering/revision af samarbejdsaftalen for blodprøvetagning i eget hjem. Den er pt. i gang med revision af aftalen og har netop afholdt møde inden ferien 2019. | Arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejdsaftalen om blodprøvetagning i eget hjem: -Allan Vittrup Chefkonsulent, Sundhedssekretariatet, Odense Kommune -Arne Vesth Pedersen, Konsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark -Bente Fournaise, Sundhedschef i Kerteminde Kommune -Bente Hansen, Afdelingsbioanalytiker, Sydvestjysk Sygehus -Ditte Churruca Læge -Irmgard Birkegaard Leder af sygeplejen, Kerteminde Kommune -Jan Hermansen Afdelingsleder, Vejle Kommune -Lejf Hansen, Vicekontorchef, Sygehus Lillebælt -Lene Annette Norberg, Socialoverlæge, Odense Kommune -Lene Henriksen, Leder af Rehabiliteringscenter, Kerteminde Kommune -Pernille Hussmann Kvalitetskonsulent, Esbjerg Kommune -Steen Antonsen, Ledende overlæge, Svendborg Sygehus OUH
23 | Telemedicinsk sårvurdering |  |  |  |  | FØLG | 18/39844 |  | 2019-01-01 | Skal den nye aftale monitoreres? | Evalueringen skal tage udgangspunkt i afrapporteringsguiden (er lagt ind på SharePoint), som skal indeholde følgende punkter: • 1. Formål: Hvad skal afrapporteringen bruges til? • 2. Modtager: Hvem er resultaterne af afrapporteringen målrettet? • 3. Målsætning: Skal der opsættes specifikke målsætninger (herunder delmål), som grundlag for vurdering af indsatsen? • 4. Målbare indikatorer: Hvilke indikatorer kan anvendes til sige noget om formålet/de valgte målsætninger? • 5. Data: Hvordan tilvejebringes, data der kan belyse variablerne? • 6. Baseline: Hvad er det nuværende niveau? • 7. Opgaveplacering og drift: Hvem har ansvar for at tilvejebringe og behandle data, afrapportere, indstille og beslutte på baggrund af afrapporteringen? • 8. Handling: Hvad kan afrapporteringen føre til af ændringer? | Følgegruppen for velfærdsteknologi og telemedicin skal senest 2 år efter godkendelse af samarbejdsaftalen forestå en evaluering af aftalens anvendelse. Evalueringen skal tage udgangspunkt i afrapporteringsguiden, der blev godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017. Samarbejdsaftalen revideres og genforhandles, når der er afgørende ændrede vilkår for opgaven, fx nye Kvalitetsstandarder. |  | Tjek status | Arbejdsgruppe til udarbejdelse af samarbejdsaftale for telemedicinsk sårvurdering -Kirsten Nissen, Odense Kommune -Tina Beck Nielsen, Varde Kommune -Anne Mette Baggesgård, Sydvestjysk Sygehus -Johnny Frøkjær, Odense Universitetshospital -Rolf Jelnes, Sygehus Sønderjylland -Tina Rude Kappel, Esbjerg Kommune -Britt Saarup Kronbøge, Esbjerg Kommune -Mona Andersen, Sygehus Sønderjylland -Lisbeth Irene Jørgensen Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus -Lena Sønder Snogdal, Odense Universitetshospital -Claus Wendtland Henriksen, Sygehus Lillebælt -Anna Husted Jakobsen, Sygehus Lillebælt -Josephine Schøtt Hansen, Odense Universitetshospital
24 | Samarbejdsaftale om lavpotent kemoterapi | NY | Mon | Mon | Mon | MONIT/NY | 18/12673 |  | 2017-06-01 | Halvårligt (Eller hva?) | Bl.a.: • Antallet af patienter i behandling i eget hjem | Revideret og godkendt den 22. juni 2017. Samarbejdsaftalens anvendelse monitoreres løbende. DAK og SKU præsenteres halvårligt for data for aftalens anvendelse. Kan ikke se, at de endnu har præsenteret data. Jeg kan lige høre Anders.
25 | Samarbejdsaftale for respiration | DAK | MON? | MON? | MON? | DAK | 19/20572 |  | maj 2020 (forventeligt) | Skal den nye aftale monitoreres? |  | DAK har på møde 21. november 2019 godkendt udkast til en opdateret udgave af samarbejds-aftalen. Som led i sundhedsaftale samarbejdet opdateres samarbejdsaftaler, hvis der sker afgørende ændringer i lovgrundlaget eller andre afgørende faktorer i samarbejdet. Samarbejdsaftalen er pt. til opsætning hos Serviceafdelingen i regionshuset. Er lige på trapperne. Dernæst skal den forbi DAK. Der resterer et implementeringsarbejde samt håndtering af den særlige udfordring omkring APV. Derfor er der taget initiativ til at afklarings-møde herom fra formandskabets side. Mødet forventes afholdt den 23. marts 2020 pr. videomøde. Har spurgt Alice, om det skete. | Formålet med revisionen af samarbejdsaftalen er, at aftalen lever op til de ændringer, der er fremkommet i forbindelse med den aktuelle organisering af respirationsområdet i Region Syddanmark, samt de ændringer der kommer i forbindelse med beslutningen om udbud af fælles hjælperordning til personer med kronisk respirationsinsufficiens: • At den beskrevne praksis vedrørende etableringen af hjælperhold via bureau, inden oplæring af hjælperhold, slettes/ændres således, at den gældende praksis beskrives • At beskrivelsen af forankringen af hjælperordningerne omformuleres således, at gældende praksis beskrives jf. ovenstående formål • At muligheden for at varetage opgaver jf. Sundhedsloven § 138 beskrives i aftalen. Disse opgaver skal vurderes forenelige med den respiratoriske overvågning og behandling Revisionen af samarbejdsaftalen består primært i en sproglig tydeliggørelse af, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan man kan imødegå problemer i samarbejde i fællesskab. | Arbejder med caekatalog | Arbejdsgruppe vedr. samarbejdsaftale om borgere, der skal overvåges i eget hjem pga. respiratorisk udstyr/Erfa-gruppe -Irene Ravn Rossavik Esbjerg Kommune (kommunal medformand) -Mette Riis Ladefoged Region Syddanmark (regional medformand -Toni Melin Odense Kommune -Torben Krone Odense Kommune -Mette Ruben Esbjerg Kommune -Laura Nissen Sønderborg Kommune -Hanne Rasmussen Fredericia Kommune -Gitte Makne Fredericia Kommune -Margrethe Ørum Schack Vejle kommune -Lis Holm Sørensen Region Syddanmark -Signe Due Thomsen Region Syddanmark -Morten Engborg Klein Region Syddanmark -Esben Fuglsig Region Syddanmark -Alice Skaarup Jepsen Region Syddanmark, sekretær -Trine Pagaard Clausen Esbjerg kommune, sekretær
26 | Samarbejdsaftale på det retspsykiatriske område |  | REV |  |  | REV | 13/24458 |  | 2015 |  | PSOFFER?